（様式２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

商店街等名

代表者名

担当者・電話番号

商店街コミュニティ機能強化応援事業計画書

１  商店街・小売市場等の構成員数

２　商店街・小売市場等の現状

３　商店街コミュニティ機能強化応援事業の概要

（１）事業名

（２）目的

（３）基本方針（目指す方向）

（４）実施体制

（５）期待される効果

（６）実施事業                                                                 　 （単位：円）

| 経 費 区 分 | 対 象 経 費 | 期 間 | 4年度 事業費 | 5年度 事業費 | 事 業 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 店舗賃借料 |  |  |  |  |  |
| 店舗賃借料 総事業費① |  |  |  |  |  |
| 店舗賃借料 補助対象経費（税抜）② |  |  |  |  |  |
| 店舗賃借料 補助金額③ （子育て支援：②、上限1,000千円） （その他：②×1/2、上限1,000千円） |  |  |  |  |  |
| 活動費 |  |  |  |  |  |
| 活動費 |  |  |  |  |  |
| 活動費 |  |  |  |  |  |
| 活動費 総事業費④ |  |  |  |  |  |
| 活動費 補助対象経費（税抜）⑤ |  |  |  |  |  |
| 活動費 補助金額⑥ （⑤×1/2、上限3,000千円） |  |  |  |  |  |
| 総事業費合計①＋④ |  |  |  |  |  |
| 補助対象経費（税抜）合計②＋⑤ |  |  |  |  |  |
| 補助金額合計③＋⑥ |  |  |  |  |  |

※事業内容はできるだけ具体的に記載すること。必要に応じ事業内容を記載した別紙及び見積書を添付のこと。

【記載例】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　　　　　　　○○市○○町１－１－１

（様式２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商店街等名　　　　△△商店街振興組合

代表者名　　　　　□□　□□

担当者・電話番号　　◎◎　000-111-2222

商店街コミュニティ機能強化応援事業計画書

１  商店街・小売市場の構成員数

３０

２　商店街・小売市場の現状

当商店街は、お年寄りから若い子育て世代まで幅広い世代に利用されているが、年々、お客は減少している。当商店街の周りはスーパーやコンビニもあり、競争が激しい。一方、近年は周辺に子育て世帯が入居する高層マンションが増えており、これらの住民をターゲットにした取組が求められている。

３　商店街コミュニティ機能強化応援事業の概要

（１）事業名

○○事業

（２）目的

終戦後に任意団体として発足した当商店街は７０年近くの歴史があり、昔は遠方からの買い物客も多く、大いににぎわっていた。しかし、車で郊外の大型店に買い物に行くなど、ライフスタイルの変化や環境の変化により、かつての賑わいが失われつつある。

商店街はまちの顔であり、住民の交流など地域コミュニティの核となる役割が期待されていることから、子育て世帯の交流拠点をR3に商店街に設置。活動2年目となる今年度は、HPのリニューアルと併せてリーフレットを作成し、子育て支援の取組をアピールすることで、商店街の活性化に結びつけていく。

（３）基本方針（目指す方向）

目指す方向：「商店街を拠点とした子どもを育む地域コミュニティづくり」

当商店街の近隣には、近年子育て世帯が入居する高層マンションが増えているため、商店街内の空き店舗を活用してこれらの住民の子育てを支援する交流拠点を整備することにより、子どもを育む地域コミュニティづくりを推進し、当商店街の賑わい創出・活性化へと発展させていく。

（４）実施体制

商店街内の空き店舗を活用し、子育て支援の交流拠点として整備する。

地元の△△大学と連携し、子育て支援サービスを提供する。

ホームページ改修・商店街リーフレット作成などにより、これらの取組を積極的にPRする。

（５）期待される効果

子どもを育む地域コミュニティづくりにより商店街のイメージがアップした結果、安心して買い物ができる商店街として各店舗の利用者が増加し、商店街の活性化につながることが期待される。

（６）実施事業                                                     　　　　　　　　（単位：円）

| 経 費 区 分 | 対 象 経 費 | 期 間 | 4年度 事業費 | 5年度 事業費 | 事 業 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 店舗賃借料 | 店舗賃借料 | R4.4～ R5.3 | 1,320,000 | 1,320,000 | R4.4～R5.3までの活動拠点の店舗賃借料 |
| 店舗賃借料 総事業費① |  |  | 1,320,000 | 1,320,000 |  |
| 店舗賃借料 補助対象経費（税抜）② |  |  | 1,200,000 | 1,200,000 |  |
| 店舗賃借料 補助金額③ （子育て支援：②、上限1,000千円） （その他：②×1/2、上限1,000千円） |  |  | 1,000,000 | 1,000,000 |  |
| 活動費 | 子育て支援 | R4.5～ R4.7 | 2,200,000 | 2,200,000 | △△大学と連携し子育て支援事業を実施 |
| 活動費 | ＨＰ改修 | R4.8 ～ R4.10 | 440,000 | 0 | 子育て支援の交流拠点としてPRするため、HPを一部リニューアル |
| 活動費 | リーフレット作成 | R4.6 ～ R4.7 | 330,000 | 330,000 | 子育て支援の交流拠点としてPRするため、リーフレットを作成 |
| 活動費 総事業費④ |  |  | 2,970,000 | 2,530,000 |  |
| 活動費 補助対象経費（税抜）⑤ |  |  | 2,700,000 | 2,300,000 |  |
| 活動費 補助金額⑥ （⑤×1/2、上限3,000千円） |  |  | 1,350,000 | 1,150,000 |  |
| 総事業費合計①＋④ |  |  | 4,290,000 | 3,850,000 |  |
| 補助対象経費（税抜）合計②＋⑤ |  |  | 3,900,000 | 3,500,000 |  |
| 補助金額合計③＋⑥ |  |  | 2,350,000 | 2,150,000 |  |

※事業内容はできるだけ具体的に記載すること。必要に応じ事業内容を記載した別紙及び見積書を添付のこと。