（様式４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

商店街等名

代表者名

担当者・電話番号

商店街買い物アシスト事業計画書

１  商店街・小売市場等の構成員数

２　商店街・小売市場等の現状

３　商店街買い物アシスト事業の概要

（１）事業内容（複数選択可）

| ECサイト・ 共同宅配 | ご用聞き・ 共同宅配 | 移動販売 | 買い物送迎車 の運行 | 高齢者等のサポート （買い物同行支援） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（２）目的

（３）基本方針（目指す方向）

（４）実施体制

（５）期待される効果

（６）実施事業                                                                 　 　（単位：円）

| 事 業 名 | 期間 | 4年度 事業費 | 5年度 事業費 | 6年度 事業費 | 7年度 事業費 | 8年度 事業費 | 事 業 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総事業費 |  |  |  |  |  |  | 左の事業費合計額 円 |
| 補助対象経費 （消費税・地方消費税を除いた額） |  |  |  |  |  |  | 左の対象経費合計額 円 |

※事業内容はできるだけ具体的に記載のこと。必要に応じ事業内容を記載した別紙及び見積書を添付のこと。

【記載例】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　　　　　　　○○市○○町１－１－１

（様式４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商店街等名　　　　△△商店街振興組合

代表者名　　　　　□□　□□

担当者・電話番号　　◎◎　000-111-2222

商店街買い物アシスト事業計画書

１  商店街・小売市場の構成員数

３０

２　商店街・小売市場の現状

当商店街は、中心地から離れた場所に立地しており、お客のほとんどが高齢者であるが、最近は高齢化が進み客足が遠のいている。

３　商店街買い物アシスト事業の概要

（１）事業内容（複数選択可）

| ECサイト・ 共同宅配 | ご用聞き・ 共同宅配 | 移動販売 | 買い物送迎車 の運行 | 高齢者等のサポート （買い物同行支援） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ○ |  |  |

（２）目的

高齢者が多い地域である上に、近くにスーパーやコンビニがなく、買い物利便性が非常に低い。しかしながら、地域住民からは「商品を選んで買い物がしたい」という声が多くあがっている。

地域住民の買い物利便性の向上のため、商店街の店舗の商品をトラックに乗せ移動販売を実施することで、地域の買い物利便性の向上につなげ、地域住民とのコミュニケーションも図り、地域活力の向上と商店街の活性化を図る。

（３）基本方針（目指す方向）

目指す方向：「移動販売による買い物利便性の向上と地域の活性化」

当商店街が立地する地域は、高齢化が進んでいる上近くにスーパーやコンビニがなく、買い物利便性が低い。移動販売を実施することで、地域の高齢者にもう一度「買い物の楽しさ」を感じてもらい、また、地域住民とのコミュニケーションも図り元気で活力ある地域・商店街を取り戻す。

（４）実施体制

当事業を活用しまずは移動販売車を購入する。その上で、商店主が交代で、週に４回程度移動販売を実施。アルバイトを雇い、商品のピッキング・積み卸し等を実施。また、商工会（会議所）等と連携し移動販売が実施できる場所の確保、ＰＲ、チラシの作成など実施する。

（５）期待される効果

移動販売を実施することで、まずは地域住民の買い物利便性の向上につながり、それが商店街や地域の活性化にもつながっていくと期待している。また、移動販売事業が安定してくると、収入も見込めるようになり、商店主の活力にも繋がると期待している。

（６）実施事業                                                     　　　　　　　　（単位：円）

| 事 業 名 | 期間 | 4年度 事業費 | 5年度 事業費 | 6年度 事業費 | 7年度 事業費 | 8年度 事業費 | 事 業 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移動販売車両の購入 | R4.5～ R4.6 | 3,000,000 |  |  |  |  | 移動販売を実施するために必要な車両の購入。 |
| カタログ作成 | R4.6 ～ R4.7 | 800,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ＰＣ操作が苦手な人のために紙のカタログを作成。 |
| ＨＰ改修 | R4.6 ～ R4.8 | 200,000 |  |  |  |  | 既存のＨＰに商品を発注できるシステムをつけるために改修する。 |
| 宅配サービスＰＲイベント | R4.8 ～ R4.9 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 夏祭りにあわせてＰＲを行う。（チラシ作成） |
| 買い物発注受付、商品収集、袋詰め作業,宅配 | R4.9～ R8.3 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 買い物の発注を受け付け、各店舗から商品を集め、袋詰め作業、宅配のアルバイト賃金 |
| 総事業費 |  | 6,000,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 左の事業費合計額 16,400,000円 |
| 補助対象経費 （消費税・地方消費税を除いた額） |  | 5,454,546 | 2,363,637 | 2,363,637 | 2,363,637 | 2,363,637 | 左の対象経費合計額 14,909,094円 |

※事業内容はできるだけ具体的に記載のこと。必要に応じ事業内容を記載した別紙を添付のこと。